## Slide 1
在线购物系统 · 第 3 组
第 2 次阶段性评审报告
迭代 2 2026-10-09 ～ 2026-10-22
组长：高佳豪 ｜ 组员：李帆、范与恒、林炜博、叶文锦
Notes: 开场：各位老师好，我们是第 3 组，本次是第 2 次阶段性评审，讲的是迭代 2（10-09 至 10-22）的进展。

## Slide 2
本次讲述内容
01
项目概况与迭代规划
需求工程成果、7 次迭代节奏
02
迭代 2 目标与周期
本轮要交付什么
03
任务计划与完成情况
16 项任务的推进结果
04
各成员产出与分工
五个人的具体贡献
05
关键技术实现
状态机、口令码排队、持久化
06
质量保障
103 个自动化用例与缺陷闭环
07
构建与部署
构建 / 部署 / 运行三类证据
08
基线主流程演示与进度
端到端实测结果与下一步
Notes: 本次讲述分 8 个板块：项目概况、迭代目标、任务与成果物、成员产出、关键技术、质量保障、构建部署、演示与进度。

## Slide 3
项目概况与迭代规划
单卖家 · 单件在售的在线购物系统（挑战升级：购买意向排队管理）
需求工程已完成
30
个用户故事（US）
86
个故事点（Story Point）
7
次迭代 / 7 次评审
开发方法
Scrum 迭代开发
  7 次迭代 × 2 周，与 7 次阶段性评审一一对应；每个迭代产出可演示的半成品（基线 7 条需求已拆入迭代）。
动态 Product Backlog
  每迭代可接纳新增需求；为满足基线验收，本轮提前交付了原规划于迭代 3 的买家主流程。
工程化实践
  GitHub 分支 + PR 代码审查、缺陷登记与回归、自动化测试、Docker 化部署。
Notes: 需求工程已完成：30 个用户故事、86 个故事点，7 次迭代与 7 次评审一一对应。方法上采用 Scrum 迭代开发 + 动态 Product Backlog。要点：为满足课程基线需求验收，本轮提前交付了原规划于迭代 3 的买家主流程。

## Slide 4
迭代 2 目标与周期
2026-10-09 ～ 2026-10-22（本次评审所评迭代）
1
完成基线核心功能
卖家登录 / 发布商品 / 单件在售约束；买家提交购买意向并获取口令码；卖家查看意向购买人
2
打通主流程前后端联调
「买家提交意向 → 卖家查看意向人」端到端跑通
3
建立自动化测试
后端单元与接口测试（JUnit + REST Assured），覆盖登录 / 发布 / 意向 / 鉴权
4
完成成果验收 5 类成果物
需求 / 代码 / 构建 / 部署 / 运行 全部就绪
Notes: 本轮 4 个目标：完成基线核心功能；打通前后端主流程；建立自动化测试；完成成果验收 5 类成果物。全部达成，这也是后面逐页要证明的。

## Slide 5
任务计划与完成情况
共 16 项任务全部完成（下表按模块归并为 10 项，含为基线验收提前交付的内容）
任务 | 负责人 | 状态
后端骨架与数据持久化（US-25） | 李帆 | 已完成
卖家登录 / 修改密码 / 发布商品接口（US-11/12/13/26） | 李帆 | 已完成
买家意向接口：提交意向 + 口令码查询（US-04~07、29、30） | 李帆 | 已完成
卖家查询接口：当前商品 / 意向人 / 历史商品（US-15/16/21） | 李帆 | 已完成
商品状态机与单件在售约束（US-14、US-23） | 高佳豪 | 已完成
卖家后台四页面与会话管理 | 范与恒 | 已完成
买家端四页面与意向接口对接（US-01~07） | 林炜博 | 已完成
测试用例设计、自动化脚本与缺陷登记 | 叶文锦 | 已完成
Docker 化与安装部署手册 | 高佳豪 | 已完成
第 1 次成果验收材料（验收页 / 构建过程手册） | 高佳豪 | 已完成
Notes: 本轮共 16 项任务全部完成，本页按模块归并成 10 项关键任务展示。提醒：任务与完成人都能在 GitHub commit 里追溯到。

## Slide 6
各成员产出与分工
每人独立完成、均有对应成果物（可追溯至 commit 与 Wiki）
高佳豪
组长 / SM · 后端核心业务层
项目骨架；商品状态机与三态流转；单件在售约束；Docker 化与部署手册；评审与验收材料
李帆
开发 · 后端卖家侧与持久层
数据持久化（Flyway + MyBatis-Plus）；登录 / 改密 / 发布接口；买家意向与口令码接口；卖家查询接口
范与恒
开发 · 前端卖家后台
卖家后台四页面（登录 / 后台首页 / 发布 / 历史）；会话管理与 401 处理；接口埋线设计
林炜博
PO · 前端买家端
买家端四页面（首页 / 购买表单 / 结果页 / 查询页）并与后端意向接口对接；需求池维护
叶文锦
测试 · 质量保障
测试用例设计；103 个自动化用例（单元 + 接口）；缺陷登记与回归闭环；测试执行记录
成果物均可公网访问：Wiki 页面 · GitHub 仓库 · GitHub Releases（可执行 jar）· 网盘（离线镜像包、运行录屏）
Notes: 这一页是重点。每人独立完成、都有可公网访问的成果物：高佳豪（骨架/状态机/Docker/评审材料）、李帆（持久化/卖家接口/意向接口/查询接口）、范与恒（卖家后台四页面与会话管理）、林炜博（买家端四页面并完成接口对接）、叶文锦（103 个自动化用例与缺陷闭环）。若时间够，可请每位成员各讲一句自己做了什么。

## Slide 7
关键技术实现
迭代 2 里三个真正有技术含量的点
1
商品状态机
在售 / 已冻结 / 已下架三态流转（冻结可回退在售）；非法流转直接抛异常，把「只能一个人谈」写进代码。
ProductStateMachine.java
2
口令码排队
免登录提交 → 8 位口令码 → 凭码查位次
难点：同时提交，位次重复
解决：FOR UPDATE 锁商品行，逐个处理
买家意向接口（US-04~07、30）
3
数据持久化
Flyway 版本脚本管理表结构
MySQL / H2 共用；重启不丢
难点：本地旧表，启动报错
解决：基线迁移（第 0 版）
US-25
Notes: 三个技术点里最值得讲的是前两个：商品状态机只有在售 / 已冻结 / 已下架三个状态，冻结可以回退到在售，非法流转一律拒绝，把「一件商品同时只能被一个人谈」的独占性写进代码；口令码排队实现免登录提交、8 位唯一口令码、按提交时间算位次，并在提交时锁商品行以支撑并发。

## Slide 8
质量保障
接口自动化测试 + 缺陷登记闭环
103
自动化用例
0
失败 / 错误
4
条缺陷登记
测试与缺陷闭环
接口测试用 REST Assured 走真实 HTTP 调用（随机端口 + H2），不是 mock。
缺陷登记 4 条（3 个缺陷 + 1 条风险），均已闭环：BUG-02（高危，发布接口缺登录校验）、BUG-01（中危，me 接口返回空）、RISK-01（明文密码）、NOTE-01（selectOne 多行异常）修复后回归通过。
运行类成果物：测试用例清单 + 自动化执行脚本 + 执行成功录屏（符合验收标准第 5 项）。
Notes: 质量这块用数字说：103 个自动化用例、0 失败 0 错误；接口测试走真实 HTTP 调用而非 mock。缺陷登记 4 条（3 个缺陷 + 1 条风险）全部闭环，可以举例 BUG-02（高危：发布接口缺登录校验）与 NOTE-01（多行查询异常）。

## Slide 9
构建与部署
验收 5 类成果物已全部就绪（需求 / 代码 / 构建 / 部署 / 运行）
构建
构建过程手册（环境准备 → 编译打包 → 运行 → 结果清单）
Maven（pom.xml）+ Vite（package.json）
构建产物：可执行 jar（GitHub Releases 下载）
部署
后端 / 前端 Dockerfile（两阶段构建）
docker-compose 一键编排 MySQL8 + 后端 + 前端
离线镜像包：docker load + 一键启动，无需联网
运行
测试用例清单、执行记录、缺陷登记
自动化测试脚本（JUnit + REST Assured）
自动化测试执行录屏（103 个用例全绿）
一键部署：docker load -i onlineshop-images.tar → docker compose -f docker-compose.deploy.yml up -d
Notes: 验收 5 类成果物已全部就绪。部署这块特别说明：考虑到网络环境，我们提供的是离线镜像包，docker load 之后一条 compose 命令即可启动，不需要联网也不需要在目标机器上重新构建。

## Slide 10
基线主流程 · 端到端实测通过
已在 Docker 环境里完整跑通（前端 8080 经 nginx 代理访问后端）
1
卖家登录
admin / 123456
2
发布商品
单件在售约束生效
3
买家提交意向
拿到 8 位口令码
4
凭口令码查询
显示位次与状态
5
卖家查看意向人
先到先得列表
演示结论
实测返回：卖家登录 id=1；发布商品 status=ON_SALE；买家提交意向发放口令码（8 位、无易混字符）；凭码查询返回位次 1 / 状态 QUEUING / 电话已打码；卖家可见意向人列表。
期间定位并修复一个真实缺陷：nginx 转发丢失 Host 端口导致浏览器请求被误判跨域返回 403（命令行 curl 不复现，只有浏览器带 Origin 头才触发）。
Notes: 演示环节请配合实机操作：卖家登录 → 发布商品 → 买家提交意向拿口令码 → 凭码查询位次 → 卖家查看意向人。顺带讲一个真实缺陷定位案例：nginx 转发丢失 Host 端口，导致浏览器请求被误判跨域返回 403；命令行 curl 不带 Origin 头所以不复现，最后靠对比请求头定位到根因。

## Slide 11
项目进度与下一步
基线需求已覆盖，进入挑战需求阶段
当前进度
约 65%
依据：需求工程（30 个 US / 86 故事点）全部完成梳理与估点；累计完成约 60 / 86 故事点。
剩余：意向修改 / 撤销（US-08、US-09）、失败后作废或重新排队、历史商品的意向结果追溯。
下一步计划
迭代 3～4
买家侧挑战需求与交易闭环：队首进入交易自动冻结、标记成交 / 失败、失败后作废或重新排队
迭代 5～7
查询与历史增强（撤销意向、意向结果追溯）→ 覆盖面扩充与回归自动化 → 最终验收材料与运行录屏
持续事项
需求池 v2（基线 / 挑战分类）、每迭代 Backlog Refinement、缺陷回归
Notes: 当前进度约 65%（依据：需求工程全部完成 + 迭代 2 交付约 60/86 故事点）。下一步补齐挑战需求：交易闭环（队首进入交易自动冻结、标记成交/失败、失败后作废或重新排队）、意向修改与撤销、历史商品的意向结果追溯。

## Slide 12
谢谢聆听，欢迎老师评审
在线购物系统 · 第 3 组 ｜ 组长：高佳豪
Wiki：github.com/Ghhhh92/onlineshop/wiki ｜ 代码：github.com/Ghhhh92/onlineshop
Notes: 以上是第 3 组第 2 次评审汇报，请老师提问与指正。